## Krátkodobá opatření
Krátkodobá opatření - Ministerstvo dopravy
Účastník/lidský činitel
AKTIVITA | ODPOVÍDÁ | SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKT | TERMÍN
Mediální kampaně na téma: bezpečnost motocyklistů, chodců, alkohol a drogy u mladých řidičů, používání bezpečnostních pásů a dětských autosedaček, dopad léků na řízení a zrak řidičů | MD/SO 170 | CSPSD | 2020
Cíl: Informovanost široké veřejnosti o rizicích vznikajících při nedodržování pravidel silničního provozu
Asistenční systémy a automatizovaná vozidla - kampaň na podporu znalosti pokročilých asistenčních systémů u řidičů | MD/ SO 170 | CDV | 2020
Cíl: Kampaň bude mít tři základní cílové skupiny - široká veřejnost, dealeři, prodejci aut, autoškoly, instruktoři, technici STK - a bude komunikovat 5 asistenčních systémů pomocí animovaných spotů, které jednoduchou formou vysvětlí umístění systému ve vozidle, jeho symbol (kontrolku), funkci, přínos v krizové sizuaci, možná rizika omezení a apel na stálou pozornost řidiče - plně nespoléhat na systém.
Jednotné školení lektorů dětských dopravních hřišť – novinky v legislativě | MD/ SO 170 | CSPSD | 2020
Cíl: sjednotit obsah a formu seminářů pro lektory DDH v celostátním měřítku (lektoři ve všech krajích ČR).
Semináře pro mateřské školy a základní školy v oblasti dopravní výchovy (metodika výuky dopravní výchovy pro MŠ a správné zásady pohybu organizovaného útvaru chodců pro ZŠ) | MD/ SO 170 | CDV, MŠMT | 2020
Cíl: implementovat metodické a výukové materiály BESIP mezi odbornou pedagogickou veřejnost (14 školení pro pedagogy MŠ, 14 školení pro pedagogy ZŠ, školních družin a dalších školských zařízení).
Aplikace pro simulaci pohybu žáků ZŠ v silničním provozu – implementace nově vyvinuté aplikace do výuky dopravní výchovy | MD/ SO 170 | CSPSD, CDV, MŠMT | 2020
Cíl: implementace vzniklé aplikace do škol a školských zařízení s cílem posílit samostatnou orientaci žáků v silničním provozu
Legislativa a systémová opatření
Návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích (revize sankčního a bodového systému, definice bezpečného odstupu, informování řidičů o bodech) | MD/ O 160 |  | 2020
Cíl: Úprava správního trestání a bodového systému (zpřísnění správních trestů za nejzávažnější porušení pravidel silničního provozu), posílení pravomoci Policie ČR řešit přestupek příkazem na místě, zavedení řidičského průkazu na zkoušku, definice bezpečné vzdálenosti).
Stanovit metodické postupy ve věci užití elektrokol, elektrokoloběžek a osobních přepravníků se samovyvažovacím zařízením (např. Segway) nebo obdobných zařízení ve smyslu § 2 písm. nn) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v silničním provozu | MD/ O 160 | O 150 | 2020
Posudek o zdravotní způsobilosti řidiče – konkretizovat výčtem omezující podmínky | MD/ O 160 | MZ | 2020
Návrh implementace rehabilitačních programů pro recidivní řidiče | MD/ O 160 | CDV | 2020
Cíl: Zavedení rehabilitačního programu je cíleno na řidiče, kteří opakovaně porušují pravidla silničního provozu a ani hrozba ztráty řidičského oprávnění, případně jeho ztráta, pro ně není dostatečnou motivací ke změně chování. Bude předložen návrh podoby rehabilitačního programu, který je aplikovatelný v praxi. | MD/ SO 170 | CDV | 2020
Infrastruktura
Jednotný systém vyhodnocení a odstraňování nehodových lokalit (systém sdruží reporty z JSDI/NDIC o opravách, nehodové lokality pomocí statistických metod, výsledky policejních inspekcí smrtelných nehod) | MD/ SO 170 | ŘSD, CDV | 2020
Cíl: Návrh podoby informačního systému, včetně zdrojů dat, zúčastněných subjektů, cílových uživatelů, základních funkcí systému, přínosů a rizik. Bude připraveno v rámci pracovní skupiny Rady vlády zřízené pro tento projekt
Vydání příručky pro prevenci a snižování následků nehod s nárazem do stromu | MD/ O 120 | CDV, silniční správní úřady | 2020 | 2020
Cíl: Poskytnout silničním správním úřadům příručku, která bude obsahovat specifické instrukce jak postupovat při snižování následků střetů se stromem
Větší zabezpečení železničních přejezdů ve spolupráci se SŽDC (důsledná aplikace závěrů krajských přejezdových komisí SŽDC) | MD/ O 130 | SŽDC | 2020
Krátkodobá opatření - Ministerstvo vnitra a Policie ČR
Účastník/lidský činitel
AKTIVITA - DOHLED | ODPOVÍDÁ | TERMÍN
Personální posílení stávajících dálničních oddělení a zajištění personálního obsazení dálničních oddělení na nových úsecích dálnic. Předložení materiálu Rozvoj dálničních oddělení Policie ČR do roku 2025 vládě České republiky. | MV, PČR | 2020
Cíl: Posílit viditelný dohled Policie ČR na dálnicích.
Projekt "Speed Marathon" zaměřený na dodržování rychlostních limitů a bezpečného odstupu vozidel | PČR | 2020
Cíl: Zvýšit dodržování rychlostních limitů řidiči, zejména v rizikových lokalitách. Zapojení veřejnosti do stanovení rizikových úseků, kde bude Policie ČR vykonávat dohled. Počet podnětů od veřejnosti.
AKTIVITA - PREVENCE | ODPOVÍDÁ | TERMÍN
Zpracování a distribuce letáku se základními pravidly silničního provozu v ČR pro cizince (anglická a německá mutace) | PČR (ve spolupráci s Autoklubem ČR a Platformou Vize 0) | 2019
Cíl: Zvýšit povědomí zahraničních účastníků silničního provozu o základních pravidlech silničního provozu v ČR za účelem předcházení jejich porušování. Distribuce letáku na vybrané stanice pohonných hmot a autopůjčovny, zveřejnění letáku v elektronické podobě na webových stránkách MV, PČR, MZV.
Projekt "Nepozornost zabíjí" zaměřený na používání mobilních telefonů za jízdy | PČR ve spolupráci s ČKP | 2019
Cíl: Zvýšit povědomí veřejnosti o nebezpečí používání mobilních zařízení při řízení motorových vozidel. Počet zjištěných přestupků telefonování za jízdy.
Dopravní výchova - proškolení policistů na úseku dopravní prevence | PČR (ve spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti) | 2019/2020
Cíl: Podpora dopravní výchovy v mateřských a základních školách. Proškolení minimálně 150 osob.
EDWARD - evropský den bez úmrtí na silnici - kampaň zaměřená na veřejnost a bezpečné chování na pozemních komunikacích | PČR | 2020
Cíl: Zapojit veřejnost a významné osoby do podpory bezpečného chování na pozemních komunikacích. Dosah příspěvku na sociálních sítích. Počet zapojení významných osobností do podpory projektu.
Společný projekt s SO BESIP MD "Vidíme se" zaměřený na viditelnost chodců, cyklistů, motocyklistů a motorizovaných účastníků silničního provozu. | MD, PČR | 2019/2020
Cíl: Zvýšit viditelnost zranitelných účastníků v silničním provozu. Distribuce reflexních prvků při dohledu a preventivních akcích. Snížit počet usmrcených a těžce zraněných chodců mimo obec v noci.
Zapojení policejních cyklotýmů do projektu "Na kole jen s přilbou" zaměřeného na používání přileb u cyklistů | PČR (ve spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti) | 2019/2020
Cíl: Snížit počet usmrcených a zraněných cyklistů, kteří neměli přilbu.
Projekt "Začneme spolu, kolama dolů" zaměřený na bezpečný způsob jízdy a viditelnost motocyklistů | PČR (ve spolupráci s ČKP a Asociací center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR) | 2019/2020
Cíl: Snížit počet usmrcených a těžce zraněných motocyklistů.
Videospoty zaměřené na plynulost s dopadem na bezpečnost silničního provozu (předcházení kolon, řešení dopravních nehod, používání ZIPu, jízdu v jízdních pruzích, riziková místa, rychlost apod.) | PČR | 2020
Cíl: Zlepšit chování řidičů na dálnicích a silnicích I. tříd. Výroba videospotu, dosah na sociálních sítích.
Videoklip zaměřený na řízení pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek | PČR | 2020
Cíl: Snížit počet řidičů pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek při DBA. Snížit počet dopravních nehod, jejichž viník byl pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
Preventivně osvětové akce zaměřené na začínající řidiče (trestněprávní, socioekonomické a společenské důsledky porušování pravidel silničního provozu). | PČR | 2020
Cíl: Působit na mladé řidiče a jejich odpovědné chování v silničním provozu. Počet účastníků.
Projekt "Zebra se za Tebe nerozhlédne" zaměřený na bezpečnost chodců. | PČR (ve spolupráci se školami) | 2020
Cíl: Snížit počet usmrcených a těžce zraněných chodců v obci ve dne.
Legislativa a systémová opatření
AKTIVITA | ODPOVÍDÁ | TERMÍN
Dokončení novelizace zákona o silničním provozu (novelizace správního trestání) | MD, PČR | 2020
Cíl: Úprava správního trestání a bodového systému (zpřísnění správních trestů za nejzávažnější porušení pravidel silničního provozu), posílení pravomoci PČR řešit přestupek příkazem na místě, zavedení řidičského průkazu na zkoušku, legislativní úprava bezpečné vzdálenosti, přesunutí příslušnosti k projednání přestupků v prvním stupni z Magistrátu na úřady městských částí. Přijetí návrhu.
Zvýšení vymahatelnosti uložených sankcí za dopravní delikty. | MD, PČR, MV, GŘC, obce | 2020
Cíl: Návrh opatření ke zvýšení vymahatelnosti práva.
Návrh legislativních změn v evidenci dopravních nehod (klasifikace těžkých zranění podle klasifikace MAIS3+) | PČR, MZd | 2020
Cíl: Zavedení vykazování těžce zraněných podle stupnice MAIS3+. Příprava legislativního návrhu a jeho předložení do legislativního procesu.
Krátkodobá opatření - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Účastník/lidský činitel
AKTIVITA | ODPOVÍDÁ | TERMÍN
Realizace hloubkové analýzy dopravních nehod | CDV | každoročně
Výzkum ukazatelů bezpečnosti silničního provozu | CDV | každoročně
Příprava Strategie BESIP 2021 - 2030 | MD/SO 170, CDV | 2020
Cíl: Zpracování finální podoby Strategie BESIP na období 2021-2030, zapojení zainteresovaných subjektů v rámci přípravy a zapracování jejich připomínek do Strategie a předložení materiálu do vlády (prosinec 2020).
Průběžné analýzy plnění NSBSP 2020 | CDV | 2020
Cíl: Analýzy z oblasti bezpečnosti silničního provozu v ČR a Evropě s důrazem na Národní startegii bezpečnosti silničního provozu 2020 - měsíční informace o plnění strategických a dílčích cílů NSBSP, informace o plnění NSBSP za rok 2019 a další odborná a informační podpora.
Průběžné a roční analýzy plnění Strategie 2021 - 2030, podpůrné analýzy | CDV | každoročně
Aktualizace aplikace Dopravní nehody v ČR | CDV | každoročně
Legislativa a systémová opatření
AKTIVITA | ODPOVÍDÁ | TERMÍN
Rehabilitační programy pro řidiče recidivisty | MD/O 160, SO 170, CDV | 2020
Infrastruktura
AKTIVITA | ODPOVÍDÁ | TERMÍN
Jednotný systém vyhodnocení a odstraňování nehodových lokalit (systém sdruží reporty z JSDI/NDIC o opravách, nehodové lokality pomocí statistických metod, výsledky policejních inspekcí smrtelných nehod) | MD, ŘSD, CDV, PČR | 2020
Krátkodobá opatření - Ministerstvo obrany, Vojenská policie
Legislativa a systémová opatření
AKTIVITA | ODPOVÍDÁ | TERMÍN
Upravit zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii tak, aby byla příslušníkům VP nvrácena možnost řešit přestupky proti bezpečnosti silničního provozu v příkazním řízení | MO | 2020
Krátkodobá opatření - Česká kancelář pojistitelů
Účastník/lidský činitel
AKTIVITA | ODPOVÍDÁ | TERMÍN
Kampaň zaměřená na agresivitu řidičů | ČKP | 2020
Kampaň zaměřená na bezpečné chování po dopravní nehodě - bezpečnostní karta | ČKP | 2020
Krátkodobá opatření - Ministerstvo zdravotnictví
Účastník/lidský činitel
AKTIVITA | ODPOVÍDÁ | TERMÍN
Realizovat dlouhodobé preventivní, informační a osvětové činnosti (mediální kampaně) zaměřené na řízení motorových vozidel pod vlivem návykových látek. | MD, MZ, MV, RVKPP | Průběžně